## PLANNING REALISATION111 (2)
Ouargla le 06/03/2023
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES
DIRECTION DES PROJETS DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES
DE DEFENSE AERIENNE DU TERRITOIRE
APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 50/2023/ T-A-1
Objet: Etude d'adaptation et réalisation de la zone vie 40+80 logement et VRD de l'Unité "T" / TINDOUF / 3RM
Situation du Projet: Wilaya de TINDOUF au niveau de LA 3° RM
PLANNING DE REALISATION
A/ Planning des Travaux
N° | Desingation | 24 Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Installation de Chantier ECH SAHRA | bar: 24 Mois 1
2 | Etude descriptive, Explicative et Justificative des dispositions techniques proposées comprenant le dossier technique de l'ouvrage ou des ouvrages divisés en lots et tranches, | bar: 24 Mois 1
3 | Levé Topographique avant le début des travaux et un autre à l'execution des fouilles | bar: 24 Mois 1
3 | Terrasement (fouilles / Fondations /Remblais / Dallage | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 3
4 | Infrastructure et Superstructures ( la réfection des ouvrages défectueux, installation de bétonniére et malaxeur / les fourreaux nécessaires pour les passages ultérieurs des canalisations placés dans les coffrages neufs avant coulage/ structure béton / coffrage ferraillage / acier pour armatures | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 7
5 | Charpente métalique (infrastructure / Superstructures: Ossature, couverture et bardage, boulons à haute résisance | bar: 24 Mois 3 to 24 Mois 8
6 | Etanchiété ( Etanchiété Terrasses, Etanchiété Legére, Evacuation des eaux pluviales, Crapaudine, Sorties chuttes, protection d'etanchiété | bar: 24 Mois 9 to 24 Mois 10
7 | Maçonnerie et Enduits (cloison et murs exterieurs, linteaux en béton, Elements architectonique maçonnés / les enduits au mortier de ciment et enduits au platre | bar: 24 Mois 7 to 24 Mois 12
8 | Revetements- Faux Plafond- Menuiserie (Plafonds suspendus en panneaux acoustiques spécial salle de sport/ Faux Plafonds en PVC, Faux Planchers / Revétement en carreaux de carrelage en grés cerames,marbre et dallettes de marbre, revetement en PVC, revétement muraux, plinths / menuiserie en bois, en PVC, métallique | bar: 24 Mois 10 to 24 Mois 18
9 | Peinture (Vinylique sur enduits ciment, Vinylique sur enduits-platre, peinture à l'huile sur enduit ciment, peinture à l'huile sur boiserie, vernis sur bois, peinture à l'huile sur ferronerie, vitrerie | bar: 24 Mois 17 to 24 Mois 22
10 | FLUIDE: Plomberie sanitaire (appareillage, alimentation en EF et EC, Tuyauterie, Evacuation des eaux (EU, EP, EV), regard de branchement, tube PEHD, robinetterie, , alimentation d'eau froid / RESEAU EXTERIEUR GAZ: | bar: 24 Mois 18 to 24 Mois 23
11 | Electricité Interieur (Le réseau de cables souterrains basse tension / les armoires de répartition, tableaux de distribution et coffrets / les cables d'alimentation / systéme de conduits avec filerie, dans les constructions / l'appareillage électrique d'installation / les appareils d'éclairage avec leurs lampes/ les mises àla terre, | bar: 24 Mois 9 to 24 Mois 11; 24 Mois 17 to 24 Mois 24
12 | Electricité Exterieur (toutes les réalisations des installations envisagées seront coformes au: Règlement de sécurité contre l'incendie, au normes et réglements du CEI, aux prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie électrique, au réglement de sécurité contre l'incendie concernant les établissements industriels aux normes UTE- NFC 15- 100 et annexes | bar: 24 Mois 20 to 24 Mois 24
13 | VRD: Routes d'accés et voiries (Terrassement, Tout venant pour couche de fondation, enrobes couche de roulement , piquetage, terrassement en remblais, réglage et compactage, couche de fondation en tout venant 0/50, couche d'acrcrochage ou d'imprégnation, des enrobés en couche de roulement, réglage des profils, nivellement et surfaçage, controle des enrobés / Réseax eaux usées et pluviales, / Stade de Foot | bar: 24 Mois 15 to 24 Mois 24
B/ Planning d'emploi des moyens humains
N° | Desingation | 24 Mois 1: 24 Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Chef de Projet
2 | Conducteur travaux
3 | Chef de Chantier
4 | Ingénieur
5 | Métreur Vérificateur | bar: 24 Mois 5 to 24 Mois 24
6 | Topographe | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 18
7 | Aide Topographe | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 18
8 | Ouvriers
9 | Coffreur | bar: 24 Mois 4 to 24 Mois 21
10 | Maçons | bar: 24 Mois 5 to 24 Mois 21
11 | Peintres | bar: 24 Mois 16 to 24 Mois 24
12 | Plombier | bar: 24 Mois 14 to 24 Mois 23
13 | Electricien | bar: 24 Mois 4 to 24 Mois 14; 24 Mois 21 to 24 Mois 24
C/ Planning d'emploi des moyens materiels
N° | Desingation | 24 Mois 1: 24 Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | (01) BULL | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 3
2 | ( 01 )Brise de Roche | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 5
3 | (01) Niveleuse | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 7
4 | (01) Chargeur | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 12
5 | (01) Pell Mécanique | bar: 24 Mois 3 to 24 Mois 10
6 | (01) Camion Cocotte | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 21
7 | (02) Malaxeur | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 21
8 | (01) Pompe à béton | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 21
9 | (02) Grue Fixe | bar: 24 Mois 4 to 24 Mois 22
10 | (02) Grue Mobile | bar: 24 Mois 8 to 24 Mois 20
11 | (02) Camion à Citérne
12 | (04) Vehicules de service
13 | (02) Camion à Benne
14 | (01) Rétro-chargeur | bar: 24 Mois 4 to 24 Mois 21
15 | (01) Bus de Transport Personnel
D/ Planning d'Approvisionnement
N° | Desingation | 24 Mois 1: 24 Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Fourniture du chantier (fourniture et amenée à pied d'œuvre, les installations et evacuation de tout le materiel nécessaire, gards cods, filins, les barréres ,,, etc ) | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 2
2 | Le Tout-Venant ( de 0 à 31,5mm) | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 7
3 | béton de propreté, béton armé, coffrage, férraillage, et Acier pour armatures | bar: 24 Mois 3 to 24 Mois 19
4 | Charpente métallique (l'ossature, la coverture et le bardage, boulons à haute qualité | bar: 24 Mois 10 to 24 Mois 20
5 | Etanchiété Terrasses | bar: 24 Mois 21 to 24 Mois 23
6 | Fourniture des maçonneries et enduits | bar: 24 Mois 7 to 24 Mois 22
7 | Fourniture des revétements et faux plafonds | bar: 24 Mois 11 to 24 Mois 23
8 | Fourniture Menuiserie | bar: 24 Mois 6 to 24 Mois 10; 24 Mois 19 to 24 Mois 23
9 | Fourniture de la Peinture | bar: 24 Mois 17 to 24 Mois 24
10 | Fourniture de la plomberie et sanitaire | bar: 24 Mois 7 to 24 Mois 11; 24 Mois 19 to 24 Mois 23
11 | Fourniture d'électricité | bar: 24 Mois 6 to 24 Mois 12; 24 Mois 20 to 24 Mois 24
12 | Fournitures des enrobés | bar: 24 Mois 20 to 24 Mois 24
13 | Autres Equipement | bar: 24 Mois 5 to 24 Mois 10; 24 Mois 18 to 24 Mois 23
Le Gérant
EURL E.C.H SAHRA
Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

## memoire technqie
Ouargla le 07/03/2023
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES
DIRECTION DES PROJETS DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES
DE DEFENSE AERIENNE DU TERRITOIRE
APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 50/2023/ T-A-1
Objet: Etude d'adaptation et réalisation de la zone vie 40+80 logement et VRD de l'Unité "T" / TINDOUF / 3RM
Mémoire Technique
A/ Planning des Travaux
N° | Desingation | 24 Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Terrasement | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 3
2 | Gros Œuvres | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 18
3 | Maçonnerie | bar: 24 Mois 5 to 24 Mois 21
4 | Enduit | bar: 24 Mois 16 to 24 Mois 22
5 | Revétement | bar: 24 Mois 15 to 24 Mois 22
6 | Menuiserie | bar: 24 Mois 4 to 24 Mois 15; 24 Mois 20 to 24 Mois 22
7 | Peinture | bar: 24 Mois 20 to 24 Mois 23
8 | Plomberie Sanitaire | bar: 24 Mois 17 to 24 Mois 20; 24 Mois 24
9 | Electricité | bar: 24 Mois 5 to 24 Mois 17; 24 Mois 23 to 24 Mois 24
10 | Etanchéiété | bar: 24 Mois 22 to 24 Mois 24
11 | Climatisation | bar: 24 Mois 22 to 24 Mois 24
12 | Raccordement (AEP, assainissement et Electricité) | bar: 24 Mois 4 to 24 Mois 15; 24 Mois 19 to 24 Mois 21
13 | Eclairage exterieur Solaire | bar: 24 Mois 22 to 24 Mois 24
B/ Planning d'emploi des moyens humains
N° | Desingation | 24 Mois 1: Mois
|  | Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | [9 empty] | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15
1 | Chef de Projet
2 | Conducteur travaux
3 | Chef de Chantier
4 | TS en CES
5 | Métreur Vérificateur
6 | Topographe | bar: Mois 06 to Mois 09
7 | Aide Topographe | bar: Mois 06 to Mois 09
8 | Ouvriers
9 | Coffreur | bar: Mois 06 to Mois 12
10 | Maçons | bar: Mois 06 to Mois 12
11 | Peintres | bar: Mois 09 to Mois 15
12 | Plombier | bar: Mois 07 to Mois 14
13 | Electricien | bar: Mois 12 to Mois 15
C/ Planning d'emploi des moyens materiels
N° | Desingation | Mois
|  | Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | [9 empty] | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15
1 | Niveleuse/ Cahrgeur/ Retro-Chargeur
2 | Groupe electrogéne/ Camion transport/ Brise de roche / Bull/
3 | Camion citérne/ pompe à béton/malaxeur/ camion à benne | bar: Mois 06 to Mois 11
4 | Compacteur mobile /installation chantier/materiel repliement | bar: Mois 06 to Mois 09
5 | Concasseur/ bull dossage/ | bar: Mois 06 to Mois 09
6 | Calrck 20 T /Calrck 4 T | bar: Mois 06 to Mois 12
D/ Planning d'Approvisionnement
N° | Desingation | Mois
|  | Mois 01 | Mois 02 | Mois 03 | Mois 04 | Mois 05 | [9 empty] | Mois 06 | Mois 07 | Mois 08 | Mois 09 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15
1 | Materieux (le sable et les materiaux piérreux, granulats pour béton, Liants Hydraulique et Eau Gachage) | bar: Mois 06 to Mois 10
2 | Acier pour armatures | bar: Mois 06 to Mois 10
3 | Agrégats | bar: Mois 06 to Mois 10
4 | Maçonnerie (parpaing, hourdés au mortier) | bar: Mois 06 to Mois 12
5 | Les enduits et revetements
6 | Peinture | bar: Mois 10 to Mois 15
7 | Plomberie | bar: Mois 07 to Mois 13
8 | Electricité | bar: Mois 08 to Mois 15
9 | Menuiserie (PVC, Métalliques, Alluminium)
Le Gérant
EURL E.C.H SAHRA
Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

## Delais
Ouargla le 06/03/2023
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DES INFRASTRUCTURES MILITAIRES
DIRECTION DES PROJETS DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES
DE DEFENSE AERIENNE DU TERRITOIRE
APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 50/2023/ T-A-1
Objet: Etude d'adaptation et réalisation de la zone vie 40+80 logement et VRD de l'Unité "T" / TINDOUF / 3RM
Situation du Projet: Wilaya de TINDOUF au niveau de LA 3° RM
Délais de Réalisation
L'Entreprise EURL ECH SAHRA s'engage a réalisé le projet dans un délais de Vingt quatre (24) Mois à compté de la date de signature de l'ODS. Il est présenté comme suit:
N° | Desingation | 24 Mois
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Installation de Chantier ECH SAHRA | bar: 24 Mois 1
2 | Etude descriptive, Explicative et Justificative des dispositions techniques proposées comprenant le dossier technique de l'ouvrage ou des ouvrages divisés en lots et tranches, | bar: 24 Mois 1
3 | Levé Topographique avant le début des travaux et un autre à l'execution des fouilles | bar: 24 Mois 1
3 | Terrasement (fouilles / Fondations /Remblais / Dallage | bar: 24 Mois 1 to 24 Mois 3
4 | Infrastructure et Superstructures ( la réfection des ouvrages défectueux, installation de bétonniére et malaxeur / les fourreaux nécessaires pour les passages ultérieurs des canalisations placés dans les coffrages neufs avant coulage/ structure béton / coffrage ferraillage / acier pour armatures | bar: 24 Mois 2 to 24 Mois 7
5 | Charpente métalique (infrastructure / Superstructures: Ossature, couverture et bardage, boulons à haute résisance | bar: 24 Mois 3 to 24 Mois 8
6 | Etanchiété ( Etanchiété Terrasses, Etanchiété Legére, Evacuation des eaux pluviales, Crapaudine, Sorties chuttes, protection d'etanchiété | bar: 24 Mois 9 to 24 Mois 10
7 | Maçonnerie et Enduits (cloison et murs exterieurs, linteaux en béton, Elements architectonique maçonnés / les enduits au mortier de ciment et enduits au platre | bar: 24 Mois 7 to 24 Mois 12
8 | Revetements- Faux Plafond- Menuiserie (Plafonds suspendus en panneaux acoustiques spécial salle de sport/ Faux Plafonds en PVC, Faux Planchers / Revétement en carreaux de carrelage en grés cerames,marbre et dallettes de marbre, revetement en PVC, revétement muraux, plinths / menuiserie en bois, en PVC, métallique | bar: 24 Mois 10 to 24 Mois 18
9 | Peinture (Vinylique sur enduits ciment, Vinylique sur enduits-platre, peinture à l'huile sur enduit ciment, peinture à l'huile sur boiserie, vernis sur bois, peinture à l'huile sur ferronerie, vitrerie | bar: 24 Mois 17 to 24 Mois 22
10 | FLUIDE: Plomberie sanitaire (appareillage, alimentation en EF et EC, Tuyauterie, Evacuation des eaux (EU, EP, EV), regard de branchement, tube PEHD, robinetterie, , alimentation d'eau froid / RESEAU EXTERIEUR GAZ: | bar: 24 Mois 18 to 24 Mois 23
11 | Electricité Interieur (Le réseau de cables souterrains basse tension / les armoires de répartition, tableaux de distribution et coffrets / les cables d'alimentation / systéme de conduits avec filerie, dans les constructions / l'appareillage électrique d'installation / les appareils d'éclairage avec leurs lampes/ les mises àla terre, | bar: 24 Mois 9 to 24 Mois 11; 24 Mois 17 to 24 Mois 24
12 | Electricité Exterieur (toutes les réalisations des installations envisagées seront coformes au: Règlement de sécurité contre l'incendie, au normes et réglements du CEI, aux prescriptions imposées par le secteur local de distribution d'énergie électrique, au réglement de sécurité contre l'incendie concernant les établissements industriels aux normes UTE- NFC 15- 100 et annexes | bar: 24 Mois 20 to 24 Mois 24
13 | VRD: Routes d'accés et voiries (Terrassement, Tout venant pour couche de fondation, enrobes couche de roulement , piquetage, terrassement en remblais, réglage et compactage, couche de fondation en tout venant 0/50, couche d'acrcrochage ou d'imprégnation, des enrobés en couche de roulement, réglage des profils, nivellement et surfaçage, controle des enrobés / Réseax eaux usées et pluviales, / Stade de Foot | bar: 24 Mois 15 to 24 Mois 24
Le Gérant
EURL E.C.H SAHRA
Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

## qualite et origine
Ministère de la Défense Nationale
3eme Région Militaire
ECHAHID BEN BOULAID MUSTAPHA
Direction Régionale des Finances
Bureau d’Administration des Cahiers des Charges.
Sis à :3° RM / Bechar
APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 13/Z/2023
Qualité et Origine des Produits Utilisés
N° | Desingation des Produits | Qualité des Produits | Origines des Produits
1 | Le sable et matériaux piérreux | selon les normes européennes provisoires | depuit des carriéres existantes ou des carriére à ouvrir prochainement sous l'autorisation du maitre d'ouvrage
2 | Sable pour bétons | Un sable qui ne contiens pas d'inpurtés (pour ne pas nuire aux propriétés des bétons et mortiers | Sable de riviéres (lits d'oued) avec l'agrément du Maitre d'ouvrage
3 | Granulats Pour Béton | Granults soumis à des analyses chimiques des matériaux sous le contrôle du maitre de l'ouvrage | Concasseurs des roches dures et compactes
4 | Liants Hydrauliques | les normes algerienns ou françaises | le Ciment Portland Artificiél (C,P,J classe 42,5) / pour fondation, dallage, structeure porteuses, éléments préfabriqués en béton armé,,,etc
5 | Eau de gachage | des eaux avec qualités physiques et chimiques de la norme AFNOR | Sondages /Barrages
6 | Acier pour armature | Selon les normes algeriennes , normes françaises ou auropéennes (EN 10080) | des ronds laminés lisses en acier de nuance Fe 24 utilisés comme: armatures secondaires, cadres étriers, épingles,,,etc des ronds liminés à haute adhérence de nuance Fe E40 ou Fe E45 pour armatures de construction en béton armé
7 | Les Enduits en Mortier | les normes algerienns ou françaises | mortiers gras dose à 450 kg m3 / pour les enduits exterieur et interieur avec d'eépaisseur varie entre 0,005 m et 02 cm
8 | Revétements | produit local de 1°choix et importé de l'etrangé avec l'approbation du maitre de l'ouvrage | carrelage monocouche 1° choix/ béton imprimé/ plinth en térre cuite vernissée, faiences 1° choix ,,,etc
9 | Menuiseries Bois | Selon les normes DTU | Bois rouge (toutes les menuiseries pour husseries batis, chambranles, fenetre, porte et chassis)
10 | Menuiseries PVC | les normes algerienns ou françaises | Le PVC à deux battants ouvrants a projection / doublage vitrage, verre antichoc ép 8mm / verre antichoc ep 8mm / verre simple ep: 4mm / double joint en caoutchouc (sur cadre ouvrants)
11 | Menuiseries Métallique | La qualité du produit métalliques utilisé dans la menuiserie métallique sera soumis à l'approbation du maitre de l'ouvrage en présentant un echantillon pour chaque produit | produit local des industriels algeriens après l'approbation du maitre d'ouvrage
12 | Peinture | les normes selon CNERIB (Le centre national d'études et de recherches intégrés du Batiments) | peinture à l'huile sur boiserie / painture laqué / peinture vinylique / des produits de 1° Choix et importé
13 | Plomberie Sanitaire | selon les normes et règlement ALGERIENS en vigueur / les normes françaises NF les plus utilisées dans la construction, anisi que le DTU N°60 | produit local des industriels algeriens après l'approbation du maitre d'ouvrage et des produits importés
14 | Electricité | Toute l'installation sera exécuté suivant les régles de l'art avec du matériel de qualité reconnue, en fournissons des renseignement technqiues (cataloges photographiques, plans ,,,etc | les constructeur LEGRAND, Sheneider, ABB, samsung,,, etc après approbation du maitre de l'ouvrage
15 | Etancheité | selon les normes DIN U11 / DIN U9 / DTU N°20 / DTU N°43 | EAC: Enduit d'application à chaud / EIF: Enduit d'impregnation à froid / colle bitumineuse ,,etc
LE Gérant
EURL E.C.H SAHRA
Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

## liste du materiel
Ouargla le 20/10/2024
Liste des Moyens Matériels
N° | Désignation du Matériel | Immatriculation | Année | Quantité
1 | BULL DOZER | 031 03362 30 | 2009 | 1
2 | BRISE DE ROCHE | 041 04104 30 | 2011 | 1
3 | NIVELEUSE | 041 05182 30 | 2013 | 1
4 | NIVELEUSE | 041 06708 30 | 2010 | 1
5 | CHARGEUR | 041 03970 30 | 2010 | 1
6 | CHARGEUR | 041 00898 30 | 2005 | 1
7 | CAMION COCOTTE | 01366 209 30 | 2009 | 1
8 | GRUE MOBILE | 04 00029 30 | 2018 | 1
9 | CAMION PLATEAU | 000075 298 30 | 1998 | 1
10 | TRACTEUR ROUTIER | 000213 507 30 | 2007 | 1
11 | TRACTEUR ROUTIER | 000223 506 30 | 2006 | 1
12 | CAMIONNETTE 4 PORTES | 000271 316 30 | 2016 1 | 1
13 | CHARIOT ELEVATEUR 6 T | 000430 809 30 | 2009 | 1
14 | CAMION A BENNE 6*4 | 000527 214 30 | 2014 | 1
15 | CAMION A BENNE | 000698 211 30 | 2011 | 1
16 | CAMION A BENNE 6*4 | 000703 212 30 | 2012 | 1
17 | CAMION A CITERNE | 000959 210 30 | 2010 | 1
18 | CAMIONNETTE 4 PORTES | 001109 311 30 | 2011 | 1
19 | CAMIONNETTE 4 PORTES | 001297 315 30 | 2015 | 1
20 | CAMIONNETTE 4 PORTES | 001394 316 30 | 2016 | 1
21 | REMORQUE CITERNE 30M3 | 002016 877 30 | 1977 | 1
22 | COMPACTEUR SUR PNEUS | 031 02946 30 | 1996 | 1
23 | CAMIONNETTE | 091 03095 30 | 1995 | 1
24 | CHARIOT ELEVATEUR 7 T | 051 05454 30 | 2009 | 1
25 | COMPACTEUR SUR PNEUS | 061 06285 30 | 1987 | 1
Le Gérant
EURL E.C.H SAHRA
Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

## liste du personnel
Ouargla le 02/04/2025
DEP ADRAR
Liste des Moyens Humains
N° | Nom Et Prénom | Poste de Travail | Formation | Experiences
1 | BOUKOUCHA CHABANE | Administrateur | Licence Sociologie | 10 ans
2 | MEDJOUDJ ADEL | Chef de Projet | Master Génie Civil | 05 ans
3 | CHEKEBKEB HAMMOU | Chef de Chantier | TS Métreur Vérificateur | 10 ans
4 | FERHANE SALEM | Chef de Chantier | TS Batiment | 04 ans
5 | MOULAY OMAR NEDJMA | Architecte | Architecture et Urbanisme | 01 an
6 | DAOUDI SARA | Métreur Vérificateur | TS Métreur Vérificateur | 01 an
7 | TEMMAR ABDELAH | Chef de Chantier | sans | 10 ans
8 | OUARIB ZAKARIA | Chauffur | sans | 10 ans
9 | RIKHA SEBKHAOUI | Manœuvre | sans | 10 ans
10 | SEGGAR TAYEB | Maçon | sans | 10 ans
11 | SAGGAR TAREK | Conducteur engins | sans | 10
12 | MERIZIG HAMZA | Démarcheur | sans | 10 ans
Le Gérant
EURL E.C.H SAHRA
Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil